Приложение 1

к приказу № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий МБОУ ООШ № 79

по исполнению предписаний министерства образования и науки Краснодарского кая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению нарушений | Сроки  | Ответственный  |
| 1 | Несоблюдение требований к содержанию образовательной программы учреждения в разделе « Систему условий реализации основной образовательной программы» | Изучение нормативно правовой базы: приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 | До10.08.13 | Зам. директора по УВРА.В. Бобровская |
| Анализ условий реализации основной образовательной программы на административном совещании и МО начальных классов | до15.08.13 | Директор Н.Б. ГаврилюкПредседатель МО Е.А. Лялюга |
| Составление «Сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий | до 23.08.13 | Зам. директора по УВРА.В. Бобровская |
| Разработка пункта « Контроль за состоянием системы условий» | до 23.08.13 | Зам. директора по УВРА.В. Бобровская |
| Утверждение раздела образовательной программы на педсовете | до 30.08.13 | Директор Н.Б. Гаврилюк |
| 2 |  Несоблюдение требований к Структуре рабочей программы по музыке 1-4 классов. | Разработка рабочей программы по музыке 1-4 классов,  | до 23.08.13 | Учитель музыки С.В. Ячменева |
| Экспертиза рабочей программы по музыке 1-4 классов | до 30.08.13 | Зам. директора по УВРА.В. Бобровская |

 Директор МБОУ ООШ № 79 А. В. Бобровская